## BACKLOG
PLANEJAMENTO
BACKLOG | [5 empty] | *O que é Backlog? O Backlog é uma lista de itens que o sistema deve ter de acordo com o levantamento dos requisistos.
AMARELO= Em andamento
ROXO = Feito e entregue
MARROM= Feito
Épico | HISTORIA |  | ATIVIDADE (T = tarefas) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA(HORAS)
Entender o projeto do PIM sobre a fazenda urbana | Pesquisar sobre Fazendas urbanas |  | T1- pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo T2- Descrever o que significa segurança alimentar e banco de alimentos T3- Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. T4- Descrever os objetivos da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) e como o Brasil está envolvido nesse tema. | ALTA | 5
Levantar requisitos para criação do nosso sistema sobre Fazendas urbanas | Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. |  | T5- Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. T6- Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. T7- Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5
Definir como será as regras do nosso negócio que iremos atender | Regras de negócio e glossário do sistema. |  | T8- Criar um cenário bem detalhado, com: regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema. | MÉDIA | 5
Metrificar o quanto tempo e esforço levará para produzir nosso sistema | Definir e justificar o ciclo de desenvolvimento do Software |  | T9- Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software | MÉDIA | 4
Produzir os protótipos de tela do nosso sistema | Elaborar os protótipos de tela pelo Figma |  | T10- Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | MÉDIA | 8
Descrever por meio de diagramas e texto (simplificado e objetivo) oquê nosso sistema irá fazer. | Elaborar os modelos de casos de uso. |  | T11- Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. T12- Identificar relacionamentos de include, extend e generalização. | MÉDIA | 4
Descrever por meio de diagramas (simplificado e objetivo) oquê nosso sistema irá fazer. | Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação |  | T13- Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity). T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. T15- Elaborar o diagrama de implantação (definir quantos servidores, banco de dados, estrutura utilizada para o sistema e como instalar o sistema). | ALTA | 8
Produzir uma explicação visual de como será nosso banco de dados | Elaborar o diagrama de ER do banco de dados e dicionário de dados. |  | T16- Elaborar o Diagrama ER do banco de dados. T17- Dicionário de dados. | ALTA | 9
Produzir nosso banco de dados e simular testes. | Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc); |  | T18- Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc). | ALTA | 10
Após testado, documentar todo resultado produzido pelos testes. | Criar planilhas de testes do sistema e as querys do banco. |  | T19- Criar planilhas de testes para homologação do sistema identificando como produzir as evidências do teste e as querys no banco, para certificar que os dados estão corretos (um mínimo de testes que assegurem a funcionalidade básica do sistema); | MÉDIA | 11
Tutorial para quem for utilizar nosso sistema. | Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico) |  | T20- Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico). | MÉDIA | 12
Formular uma Poc em C# | PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD |  | T22- PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD (Creat – Criar - , Read – Ler, Update – Atualizar e Delete – Apagar). * *Chamar classes em uma dll para o cadastro dos itens no banco. No segundo semestre, o sistema deverá ser implementado. | ALTA | 13
Metrificar e analisar nosso sistema | Economia e mercado. |  | T23- Estimativa e viabilidade. | Baixa | 3
Analisar como usaremos o RH | Gestão estratégica de recursos humanos. |  | T24- descrever quais recursos humanos serão utilizados. | Média | 3
Introdução do Pim | Fazer a introdução do PIM |  | T25- A introdução deve apresentar o tema de modo contextualizado, de forma que fique claro ao leitor qual o objetivo do projeto. É preciso explicitar claramente o objetivo do trabalho e a delimitação do estudo. Pensem que seus leitores precisam entender o foco de seu trabalho logo ao ler o resumo e a introdução. | BAIXA | 2
Desenvolvimento PIM | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO |  | T27- Com base na fundamentação teórica das disciplinas que compõem o semestre (cursadas no modo presencial e no AVA), deverão ser elaboradas propostas para cada uma das situações específicas de cada disciplina, procurando sempre justificar a adoção da solução proposta, por meio da discussão de suas vantagens, viabilidade econômica e/ou disponibilidade da tecnologia. Nesse capítulo, o grupo deverá apresentar o projeto como um todo, destacando suas virtudes, eventuais limitações e suas perspectivas de aperfeiçoamento. Aqui o(s) avaliador(es) deve(m) “enxergar” (identificar) o atendimento aos requisitos obrigatórios do PIM III em cada disciplina, além daqueles estabelecidos pelos professores. | BAIXA | 4
Considerações PIM | CONSIDERAÇÕES FINAIS |  | T28 - NAS CONSIDERAÇÕES FINAIS NÃO DEVE APARECER CITAÇÃO PORQUE É A PERCEPÇÃO DO GRUPO SOBRE O PROJETO REALIZADO, A SUA CONCLUSÃO DA PESQUISA. Nas considerações finais deve haver um texto relacionando o problema que foi proposto e as soluções que foram sugeridas, de tal maneira a valorizar as opções adotadas e motivar o prosseguimento dos estudos, para que a empresa de locação receba mais propostas e contribuições da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e suas aplicações. | BAIXA | 5
Padronização do PIM | Criar e estruturar o documento do PIM. Padronição da documentação conforme regras do PIM. |  | T31- criar e estrturar o documento do pim T29- O PIM deverá ser normalizado de acordo com o guia de normalização de trabalhos acadêmicos disponível no site da UNIP, no item biblioteca. O PIM deverá ser “postado” no sistema de trabalhos acadêmicos da UNIP dentro do prazo. Se isso não for feito, o grupo será reprovado. Deverá ser entregue ao coordenador do curso a versão impressa e digital com o PIM, apresentação em powerpoint, arquivos com os diagramas e códigos fonte completamente comentados (e anexados no final do trabalho impresso), quando for o caso. | BAIXA | 4
Criar apresentação PIM | Apresentação por Power Point |  | T30- Cada grupo deverá fazer uma apresentação oral ou virtual do projeto, utilizando slides no PowerPoint ou equivalente. | BAIXA | 7
Dev Team
Nome: | RA: | **OBS: Nesse projeto tanto o PO quanto o Scrum master farão também o papel de dev Team.
Gabriel Pinelli Silva (PO) | G882083
Luana Fátima Oliveira Martini (Scrum Master) | G781AH5
Mateus Gomes Duarte | G85AEG1
Arieli de Fátima Justino da Silva | G79BHG7
Ana Beatriz Graça | G8324G2
Fábio Luis Braga Santos Prado | N089415

## Sprint Backlog
Dev Team
[5 empty] | Nome: | RA:
[5 empty] | Gabriel Pinelli Silva (PO) | G882083 | **OBS: Nesse projeto tanto o PO quanto o Scrum master farão também o papel de dev Team.
[5 empty] | Luana Fátima Oliveira Martini (Scrum Master) | G781AH5
[5 empty] | Mateus Gomes Duarte | G85AEG1
[5 empty] | Arieli de Fátima Justino da Silva | G79BHG7
Ana Beatriz Graça
[5 empty] | Fábio Luis Braga Santos Prado | N089415
SPRINT BACKLOG
SPRINT 01
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Pesquisa Fazenda Urbana | T1- pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo | ALTA | 5 | Luana | 2 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T1- pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo | ALTA | 5 | Gabriel | 1 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T2- Descrever o que significa segurança alimentar e banco de alimentos | ALTA | 5 | Fábio | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T3- Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. |  | 5 | Bia | 2 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T3- Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. | ALTA | 5 | Mateus | 1 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T4- Descrever os objetivos da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) e como o Brasil está envolvido nesse tema. | ALTA | 5 | Arieli | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 02
HISTORIA | TAREFA | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. | T5- Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. | ALTA | 5 | Mateus | 2 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T5- Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. |  | 5 | Beatriz | 3 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T6- Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. |  | 5 | Luana | 2 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T6- Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. |  | 5 | Gabriel | 3 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T7- Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5 | Arieli | 2 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T7- Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5 | Fábio | 3 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 03
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | T13- Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity). | ALTA | 5 | Mateus | 2 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. | ALTA | 2 | Gabriel | 1 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T15- Elaborar o diagrama de implantação (definir quantos servidores, banco de dados, estrutura utilizada para o sistema e como instalar o sistema). | ALTA | 2 | Fábio | 1 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Regras de negócio e glossário do sistema. | T8- Criar um cenário bem detalhado, com: regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema. | ALTA | 5 | Luana | 2 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. | ALTA | 2 | Bia | 1 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. | ALTA | 2 | Arieli | 2 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 04
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Elaborar os modelos de casos de uso. | T11- Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. | ALTA | 4 | Gabriel | 2 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T11- Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. |  |  | Luana
| T12- Identificar relacionamentos de include, extend e generalização. |  |  | Mateus
Elaborar o diagrama de ER do banco de dados e dicionário de dados. | T16- Elaborar o Diagrama ER do banco de dados. | ALTA | 9 | Arieli | 5 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T17- Dicionário de dados. |  |  | Beatriz
Introdução | T25- A introdução deve apresentar o tema de modo contextualizado, de forma que fique claro ao leitor qual o objetivo do projeto. É preciso explicitar claramente o objetivo do trabalho e a delimitação do estudo. Pensem que seus leitores precisam entender o foco de seu trabalho logo ao ler o resumo e a introdução. | BAIXA | 2 | Fábio | 7 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 05
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Formular uma Poc (CRUD) | T22- PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD (Creat – Criar - , Read – Ler, Update – Atualizar e Delete – Apagar). * *Chamar classes em uma dll para o cadastro dos itens no banco. No segundo semestre, o sistema deverá ser implementado. | ALTA | 13 | Gabriel ; Fábio ; Mateus | 7 | 2024-04-29 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Elaborar os protótipos de tela pelo Figma | T10- Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | ALTA | 9 | Luana; Beatriz ; Arieli | 6.5 | 2024-04-29 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 06
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc); | T18- Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc). | ALTA | 10 | Gabriel; Arieli; Mateus | 7 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO
Definir e justificar o ciclo de desenvolvimento do Software | T9- Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software | MÉDIA | 7 | Fábio | 3 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO
FINALIZAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE TELA | T10- Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | ALTA | 9 | Ana Beatriz; Luana | 10 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO
SPRINT 07
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Criação do documento do PIM | Estruturar o documento do PIM | MÉDIA | 2 | Luana |  | 2024-05-13
Introdução do PIM | corrigir a introdução e ciclo de vida de software | MÉDIA | 4 | Gabriel | 2 | 2024-05-13 | CONCLUÍDO
Introdução do PIM | corrigir a introdução e ciclo de vida de software | MÉDIA | 4 | Fábio | 2 | 2024-05-13 | CONCLUÍDO
Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | fazer o diagrama de implantação | MÉDIA | 2 | Arieli |  | 2024-05-13
Gestão estratégica de recursos humanos. | descrever quais recursos humanos serão utilizados. | MÉDIA | 2 | Arieli |  | 2024-05-13 | CONCLUÍDO
Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | Corrigir os diagramas UML e ajudar a Arieli | MÉDIA | 1 | Mateus |  | 2024-05-13 | CONCLUÍDO
Elaborar os protótipos de tela pelo Figma | Finalizar o restante dos protótipos | ALTA | 3 | Beatriz |  | 2024-05-13
SPRINT 08
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
|  |  |  | Luana |  | 2024-05-20
|  |  |  | Gabriel |  | 2024-05-20
|  |  |  | Fábio |  | 2024-05-20
|  |  |  | Arieli |  | 2024-05-20
|  |  |  | Mateus |  | 2024-05-20
|  |  |  | Beatriz |  | 2024-05-20

## DAILY
SPRINT 05
DATA | RESPONSAVEL | STATUS
2024-04-23 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - CORRIGIR REGRA DE NEGOCIO
2024-04-23 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - ORGANIZAR REPOSITORIO
2024-04-23 | ARIELI | DEPENDE DA CORREÇÂO DAS REGRAS DE NEGÓCIO - TERMINAR GLOSSARIO
2024-04-23 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - DESENVOLVER TELAS PROTOTIPO
2024-04-23 | FABIO | DESENVOLVER INTRODUÇÃO
2024-04-23 | MATHEUS | ATESTADO
2024-04-24 | LUANA | INICIAR PROTOTIPODE TELAS - CADASTRO DE USUARIO
2024-04-24 | GABRIEL | FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO REPOSITORIO
2024-04-24 | ARIELI | FINALIZAR GLOSSARIO
2024-04-24 | ANA BEATRIZ | CORRIGIR TELA DE LOGIN
2024-04-24 | FABIO | FINALIZAR INTRUDUÇÃO
2024-04-24 | MATHEUS | TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-25 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-25 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-26 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-26 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-27 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-27 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | LUANA | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | GABRIEL | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | FÁBIO | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-28 | ARIELI | FINALIZADO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-28 | MATHEUS | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD ; Houve dificuldade na integração com o banco de dados.
2024-04-29 | LUANA | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | GABRIEL | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | ANA BEATRIZ | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | FÁBIO | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | ARIELI | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | MATHEUS | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
SPRINT 06
2024-04-30 | LUANA | ENCARREAGADA DA FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-04-30 | GABRIEL | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-04-30 | ANA BEATRIZ | ENCARREAGADA DA FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-04-30 | FÁBIO | ENCARREGADO DO CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-04-30 | ARIELI | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-04-30 | MATHEUS | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-01 | LUANA | FERIADO
2024-05-01 | GABRIEL | FERIADO
2024-05-01 | ANA BEATRIZ | FERIADO
2024-05-01 | FÁBIO | FERIADO
2024-05-01 | ARIELI | FERIADO
2024-05-01 | MATHEUS | FERIADO
2024-05-02 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-02 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-02 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-02 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO - CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-05-02 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-02 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-03 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-03 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO - CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-05-03 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | LUANA | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | FÁBIO | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | LUANA | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | FÁBIO | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-06 | LUANA | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | GABRIEL | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | ANA BEATRIZ | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | FÁBIO | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | ARIELI | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | MATHEUS | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-07 | LUANA
2024-05-07 | GABRIEL
2024-05-07 | ANA BEATRIZ
2024-05-07 | FÁBIO
2024-05-07 | ARIELI
2024-05-07 | MATHEUS
2024-05-08 | LUANA
2024-05-08 | GABRIEL
2024-05-08 | ANA BEATRIZ
2024-05-08 | FÁBIO
2024-05-08 | ARIELI
2024-05-08 | MATHEUS
2024-05-09 | LUANA
2024-05-09 | GABRIEL
2024-05-09 | ANA BEATRIZ
2024-05-09 | FÁBIO
2024-05-09 | ARIELI
2024-05-09 | MATHEUS
2024-05-10 | LUANA
2024-05-10 | GABRIEL
2024-05-10 | ANA BEATRIZ
2024-05-10 | FÁBIO
2024-05-10 | ARIELI
2024-05-10 | MATHEUS
LUANA
GABRIEL
ANA BEATRIZ
FÁBIO
ARIELI
MATHEUS
LUANA
GABRIEL
ANA BEATRIZ
FÁBIO
ARIELI
MATHEUS
LUANA
GABRIEL
ANA BEATRIZ
FÁBIO
ARIELI
MATHEUS
LUANA
GABRIEL
ANA BEATRIZ
FÁBIO
ARIELI
MATHEUS
LUANA
GABRIEL
ANA BEATRIZ
FÁBIO
ARIELI
MATHEUS
LUANA
GABRIEL
ANA BEATRIZ
FÁBIO
ARIELI
MATHEUS

## Retrospectiva
RETROSPECTIVA DA SPRINT
DATA: | Assunto:
25-03-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foi acordado com o cliente a reformulação dos Backlogs: Produto, Sprint e PIM. E também reformulado o repositório do GitHub (organização etc). Ps: o cliente não olhou os documentos apenas a organização do backlog.
08-04-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva for acordado com o cliente a reformulação do backlog da entrega da Sprint, mudar nome do backlog-sprint. Colocar o que cada pessoa vai fazer no Trello, separar cada componente do grupo e criar pasta dentro do backlog e colocar um arquivo com o grupo separado (organização da equipe). E também pediu para que o backlog fosse feito de forma diferente porém não deu exemplos a serem seguidos por isso escolhemos fazer como entrega para a próxima sprint um backlog pelo Excel. Outro ponto chave da reunião foi o pedido do cliente dos Diagramas UML (Implantação, Sequência, Classe e Caso de Uso) em formato PNG. Ps: o cliente não olhou os documentos apenas a organização do backlog.
29-04-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foir acordado com o cliente que será feito o gráfico de BurnDown e passar o CRUD para pdf ou png. Ps: o cliente não olhou os documentos apenas a organização do backlog e deu a entender que gostou da nova versão do backlog pelo Excel então manteremos a organização dessa maneira.
06-05-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foi acordado com o cliente que devemos Reformular o sprint backlog com as tarefas do backlog na ordem correta. Ps: o cliente reclamou novamente da organização porém dessa vez reveu os documentos dos diagramas de UML (Implantação, Sequência, Classe e Caso de Uso) além de dessa pedir o documento do astah ao invés de arquivos PNG.

## BURNDOWN
Gráfico de Burndown - Sprint 1
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-03-25 | 28 | 28
| 2024-03-26 | 24 | 24
| 2024-03-27 | 20 | 16
| 2024-03-28 | 16 | 17
| 2024-03-29 | 12 | 12
| 2024-03-30 | 8 | 6
| 2024-03-31 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown - Sprint 2
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-01 | 28 | 28
| 2024-04-02 | 24 | 20
| 2024-04-03 | 20 | 22
| 2024-04-04 | 16 | 16
| 2024-04-05 | 12 | 8
| 2024-04-06 | 8 | 8
| 2024-04-07 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown - Sprint 3
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-08 | 28 | 28
| 2024-04-09 | 24 | 26
| 2024-04-10 | 20 | 20
| 2024-04-11 | 16 | 16
| 2024-04-12 | 12 | 6
| 2024-04-13 | 8 | 2
| 2024-04-14 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown - Sprint 4
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-15 | 28 | 28
| 2024-04-16 | 24 | 22
| 2024-04-17 | 20 | 20
| 2024-04-18 | 16 | 18
| 2024-04-19 | 12 | 12
| 2024-04-20 | 8 | 9
| 2024-04-21 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown - Sprint 5
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-22 | 28 | 28
| 2024-04-23 | 24 | 16
| 2024-04-24 | 20 | 18
| 2024-04-25 | 16 | 17
| 2024-04-26 | 12 | 12
| 2024-04-27 | 8 | 6
| 2024-04-28 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown (em horas) SPRINT 6
| Atividades: | Total de horas: | Dia 29/04 | Dia 30 | Dia 01/05 | Dia 02/05 | Dia 03/05 | Dia 04/05 | Dia 05/05 | Dia 06/05
| atividade 1 | 20 | 1 |  |  | 10 |  | 3 | 2 | 2
| atividade 2 | 10 | 5 | [5 empty] | 2
| atividade 3 | 15 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
| atividade 4 | 10 |  | 3 |  |  |  | 2 | 2
| atividade 5 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2
| atividade 6 | 12 |  | 10 |  | 2 | 3 | 1 |  | 3
| atividade 7 | 15 |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 3
| atividade 8 | 8 |  |  | 5 |  | 2 | 2 | 2
| atividade 9 | 12 |  |  | 4 |  | 2 |  | 4
| atividade 10 | 10 |  |  | 7 |  | 10 |  | 1
| Restante: | 120 | 108 | 90 | 74 | 60 | 41 | 28 | 12 | 0
| Estimado: | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0
Gráfico Burndown - Sprint 7
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-05-07 | 28 | 28
| 2024-05-08 | 24 | 19
| 2024-05-09 | 20 | 18
| 2024-05-10 | 16 | 17
| 2024-05-11 | 12 | 10
| 2024-05-12 | 8 | 3
| 2024-05-13 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico Burndown - Sprint 8
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-22 | 28 | 28
| 2024-04-23 | 24 | 26
| 2024-04-24 | 20 | 25
| 2024-04-25 | 16 | 17
| 2024-04-26 | 12 | 16
| 2024-04-27 | 8 | 6
| 2024-04-28 | 4 | 3
| Realizado | 0 | 0