## BACKLOG
PLANEJAMENTO
BACKLOG
ROXO = Entregue
Épico | HISTORIA |  | ATIVIDADE (T = tarefas) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA(HORAS)
Entender o projeto do PIM sobre a fazenda urbana | Pesquisar sobre Fazendas urbanas |  | T1- pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo T1.1- Descrever o que significa segurança alimentar e banco de alimentos T1.2- Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. T1.3- Descrever os objetivos da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) e como o Brasil está envolvido nesse tema. | ALTA | 5
Levantar requisitos para criação do nosso sistema sobre Fazendas urbanas | Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. |  | T2- Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. T2.1- Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. T2.2- Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5
Definir como será as regras do nosso negócio que iremos atender | Regras de negócio e glossário do sistema. |  | T3- Criar um cenário bem detalhado, com: regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema. | BAIXA | 5
Metrificar o quanto tempo e esforço levará para produzir nosso sistema | Definir e justificar o ciclo de desenvolvimento do Software |  | T4- Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software | MÉDIA | 4
Produzir os protótipos de tela do nosso sistema | Elaborar os protótipos de tela pelo Figma |  | T5- Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | MÉDIA | 8
Descrever por meio de diagramas e texto (simplificado e objetivo) oquê nosso sistema irá fazer. | Elaborar os modelos de casos de uso. |  | T6- Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. T6.1- Identificar relacionamentos de include, extend e generalização. | MÉDIA | 4
Descrever por meio de diagramas (simplificado e objetivo) oquê nosso sistema irá fazer. | Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação |  | T1- Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity). T2- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. T3- Elaborar o diagrama de implantação (definir quantos servidores, banco de dados, estrutura utilizada para o sistema e como instalar o sistema). | ALTA | 8
Produzir uma explicação visual de como será nosso banco de dados | Elaborar o diagrama de ER do banco de dados e dicionário de dados. |  | T1- Elaborar o Diagrama ER do banco de dados. T2- Dicionário de dados. | ALTA | 9
Produzir nosso bando de dados e simular testes. | Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc); |  | T1- Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc). | ALTA | 10
Após testado, documentar todo resultado produzido pelos testes. | Criar planilhas de testes do sistema e as querys do banco. |  | T1- Criar planilhas de testes para homologação do sistema identificando como produzir as evidências do teste e as querys no banco, para certificar que os dados estão corretos (um mínimo de testes que assegurem a funcionalidade básica do sistema); | MÉDIA | 11
Tutorial para quem for utilizar nosso sistema. | Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico) |  | T1- Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico). | MÉDIA | 12
Metrificar e analisar nosso sistema | Definir relatórios de gestão. |  | T1- Definir relatórios de gestão para análise de evolução dos negócios, análise de mercado, desempenho dos funcionários (RH) etc. |  | 5
Formular uma Poc em C# | PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD |  | T1- PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD (Creat – Criar - , Read – Ler, Update – Atualizar e Delete – Apagar). * *Chamar classes em uma dll para o cadastro dos itens no banco. No segundo semestre, o sistema deverá ser implementado. | ALTA | 13
Metrificar e analisar nosso sistema | Economia e mercado. |  | T1- Estimativa e viabilidade. | Baixa | 3
Analisar como usaremos o RH | Gestão estratégica de recursos humanos. |  | T1- descrever quais recursos humanos serão utilizados. | Média | 3
Introdução do Pim | Fazer a introdução do PIM |  | T8- A introdução deve apresentar o tema de modo contextualizado, de forma que fique claro ao leitor qual o objetivo do projeto. É preciso explicitar claramente o objetivo do trabalho e a delimitação do estudo. Pensem que seus leitores precisam entender o foco de seu trabalho logo ao ler o resumo e a introdução. | BAIXA | 2
Dev Team
[5 empty] | Nome: | RA:
[5 empty] | Gabriel Pinelli (PO) |  | **OBS: Nesse projeto tanto o PO quanto o Scrum master farão também o papel de dev Team.
Luana Martini (Scrum Master)
Mateus Gomes
Arieli Justino
Ana Beatriz
Fábio
SPRINT BACKLOG
SPRINT 01
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Pesquisa Fazenda Urbana | T1 | ALTA | 5 | Todos | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T1.1 | ALTA | 5 | Todos | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T1.2 | ALTA | 5 | Todos | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T1.3 | ALTA | 5 | Todos | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 02
HISTORIA | TAREFA | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. | T2. | ALTA | 5 | Todos | 6 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T2.1 | ALTA | 5 | Todos | 6 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T2.2 | ALTA | 5 | Todos | 6 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 03
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | T3 ; T3.1 ; T3.2 | ALTA | 8 | Mateus ; Fábio ; Gabriel | 4 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Regras de negócio e glossário do sistema. | T4 | ALTA | 5 | Arieli; Bia; Luana | 5 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 04
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Elaborar os modelos de casos de uso. | T6 ; T6.1 | ALTA | 4 | Gabriel ; Mateus ; Luana | 2 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Elaborar o diagrama de ER do banco de dados e dicionário de dados. | T7 ; T7.1 | ALTA | 9 | Arieli ; Beatriz | 5 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Introdução | T8 | BAIXA | 2 | Fábio | 7 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 05
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Formular uma Poc (CRUD) | T9 | ALTA | 13 | Gabriel ; Fábio ; Mateus | 7 | 2024-04-29 | EM ANDAMENTO
Elaborar os protótipos de tela pelo Figma | T10 | ALTA | 9 | Luana; Beatriz ; Arieli | 6.5 | 2024-04-29 | EM ANDAMENTO

## DAILY
SPRINT 05
DATA | RESPONSAVEL | STATUS
2024-04-23 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - CORRIGIR REGRA DE NEGOCIO
2024-04-23 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - ORGANIZAR REPOSITORIO
2024-04-23 | ARIELI | DEPENDE DA CORREÇÂO DAS REGRAS DE NEGÓCIO - TERMINAR GLOSSARIO
2024-04-23 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - DESENVOLVER TELAS PROTOTIPO
2024-04-23 | FABIO | DESENVOLVER INTRODUÇÃO
2024-04-23 | MATHEUS | ATESTADO
2024-04-24 | LUANA | INICIAR PROTOTIPODE TELAS - CADASTRO DE USUARIO
2024-04-24 | GABRIEL | FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO REPOSITORIO
2024-04-24 | ARIELI | FINALIZAR GLOSSARIO
2024-04-24 | ANA BEATRIZ | CORRIGIR TELA DE LOGIN
2024-04-24 | FABIO | FINALIZAR INTRUDUÇÃO
2024-04-24 | MATHEUS | TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-25 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-25 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-26 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-26 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-27 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-27 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | LUANA | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | GABRIEL | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | FÁBIO | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-28 | ARIELI | FINALIZADO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-28 | MATHEUS | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD ; Houve dificuldade na integração com o banco de dados.

## Retrospectiva
RETROSPECTIVA DA SPRINT
DATA: | Assunto:
25-03-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foi acordado a reformulação dos Backlogs: Produto, Sprint e PIM. E também reformulado o repositório do GitHub (organização etc).
08-04-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva for acordado a reformulação do backlog da entrega da Sprint, mudar nome do backlog-sprint. Colocar o que cada pessoa vai fazer no Trello, separar cada componente do grupo e criar pasta dentro da /backlog e colocar um arquivo com o grupo separado.