## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
BACKLOG
HISTORIA |  | ATIVIDADE (tarefas) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA(HORAS)
Definir e justificar o ciclo de desenvolvimento do Software |  | Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software | MÉDIA | 4
Requisitos |  | Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5
Elaborar os protótipos de tela. |  | Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | MÉDIA | 8
Script de criação de banco |  | Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) | ALTA | 10
Script de dados iniciais de teste |  | Gerar scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc). | ALTA | 6
Criar planilhas de testes do sistema e as querys do banco. |  | Criar planilhas de testes para homologação do sistema identificando como produzir as evidências do teste e as querys no banco, para certificar que os dados estão corretos (um mínimo de testes que assegurem a funcionalidade básica do sistema); | MÉDIA | 11
Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico) |  | Explicar como o sistema será usado com base no protótipo de telas | MÉDIA | 12
Economia e Mercado |  | Estimativa e viabilidade | MÉDIA
Gestão estratégica de recursos humanos. |  | Descrever quais recursos humanos serão utilizados. | MÉDIA | 3
SPRINT 01
HISTORIA | TAREFA | ATIVIDADE | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | STATUS
Pesquisa | 1.1 | Pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo | ALTA | 3 |  | 3 | CONCLUIDO
Pesquisa | 1.2 | Descrever o que significa segurança alimentar e banco de alimentos | ALTA | 2 |  | 2 | CONCLUIDO
Pesquisa | 1.3 | Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. | ALTA | 2 |  | 2 | CONCLUIDO
Pesquisa | 1.4 | Descrever os objetivos da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) e como o Brasil está envolvido nesse tema | ALTA | 2 |  | 2 | CONCLUIDO
SPRINT 02
HISTORIA | TAREFA | ATIVIDADE | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | STATUS
Regras de negócio | 2.1 | Criar um cenário detalhado, com: regras do negócio. | ALTA | 4 | Luana | 5 | CONCLUIDO
Requisitos | 2.2 | Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. | ALTA | 2 | Luana | 3 | CONCLUIDO
Requisitos | 2.3 | Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. | ALTA | 1 | Luana | 1 | CONCLUIDO
Glossário do sistema | 2.4 | Eescrever o glossário do sistema | MÉDIA |  | Arieli |  | NÃO CONCLUIDO
SPRINT 03
HISTORIA | TAREFA | ATIVIDADE | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | STATUS
Diagrama de classe de Análise | 3.1 | Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity). UML | ALTA |  | Matheus/Gabriel |  | CONCLUIDO
Diagrama de sequência | 3.2 | Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. UML | ALTA |  | Matheus/Gabriel |  | CONCLUIDO
Diagrama de implantação | 3.3 | Elaborar o diagrama de implantação (definir quantos servidores, banco de dados, estrutura utilizada para o sistema e como instalar o sistema). UML | ALTA |  | Matheus/Gabriel |  | CONCLUIDO
Elaborar os protótipos de tela. | 3.4 | Elaborar telas de longin e tela de menu do sistema | MÉDIA |  | Ana Beatriz |  | CONCLUIDO
SPRINT 04
HISTORIA | TAREFA | ATIVIDADE | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | STATUS
Diagrama de ER | 4.1 | Elaborar o Diagrama ER do banco de dados. | MÉDIA |  | Ana Beatriz/Arieli |  | CONCLUIDO
Dicionário de dados | 4.2 | Elaborar o Dicionário de dados | MÉDIA |  | Ana Beatriz/Arieli |  | CONCLUIDO
Introdução | 4.3 | Elaborar a Introdução para o documento PIM | BAIXA |  | Fábio |  | NÂO CONCLUIDO
Caso de uso | 4.4 | Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. | MÉDIA |  | Gabriel/Luana |  | CONCLUIDO
Caso de uso | 4.5 | Identificar relacionamentos de include, extend e generalização. | MÉDIA |  | Gabriel/Luana |  | CONCLUIDO
SPRINT 05
HISTORIA | TAREFA | ATIVIDADE | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | STATUS
Elaborar os protótipos de tela. | 5.1 | Corrigir as telas de login e menu. Elaborar telas de cadastro de fazendas urbanas | ALTA |  | Ana Beatriz
Elaborar os protótipos de tela. | 5.2 | Elaboarar telas de cadastro de usuario | ALTA |  | Luana
Regra de negócio | 5.3 | Corrigir as Regras de negócio | ALTA | 3 | Luana | 2 | CONCLUIDO
Glossário do Sistema | 5.4 | Concluir o Glossário do sistema | ALTA |  | Arieli
Inrodução | 5.5 | Concluir a Introdução do documento PIM | ALTA |  | Fabio
Organização do repositório | 5.6 | Organização do repositorio (Git Hub) | MÉDIA |  | Gabriel
Poc - CRUD | 5.7 | PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD (Creat – Criar - , Read – Ler, Update – Atualizar e Delete – Apagar). * *Chamar classes em uma dll para o cadastro dos itens no banco. No segundo semestre, o sistema deverá ser implementado. | ALTA |  | Matheus
SPRINT 06
HISTORIA | TAREFA | ATIVIDADE | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | STATUS

## DAILY
SPRINT 01
DATA | RESPONSAVEL | STATUS
2024-04-23 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - CORRIGIR REGRA DE NEGOCIO
2024-04-23 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - ORGANIZAR REPOSITORIO
2024-04-23 | ARIELI | DEPENDE DA CORREÇÂO DAS REGRAS DE NEGÓCIO - TERMINAR GLOSSARIO
2024-04-23 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - DESENVOLVER TELAS PROTOTIPO
2024-04-23 | FABIO | DESENVOLVER INTRODUÇÃO
2024-04-23 | MATHEUS | ATESTADO
2024-04-24 | LUANA | INICIAR PROTOTIPODE TELAS - CADASTRO DE USUARIO
2024-04-24 | GABRIEL | FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO REPOSITORIO
2024-04-24 | ARIELI | FINALIZAR GLOSSARIO
2024-04-24 | ANA BEATRIZ | CORRIGIR TELA DE LOGIN
2024-04-24 | FABIO | FINALIZAR INTRUDUÇÃO
2024-04-24 | MATHEUS | TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-26 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-26 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD