## BACKLOG
PLANEJAMENTO
BACKLOG | [6 empty] | *O que é Backlog? O Backlog é uma lista de itens que o sistema deve ter de acordo com o levantamento dos requisistos.
AMARELO= Em andamento
ROXO = Feito e entregue
MARROM= Feito
Épico | HISTORIA | ATIVIDADE (T = tarefas) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA(HORAS)
Entender o projeto do PIM sobre a fazenda urbana | Pesquisar sobre Fazendas urbanas | T1- pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo T2- Descrever o que significa segurança alimentar e banco de alimentos T3- Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. T4- Descrever os objetivos da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) e como o Brasil está envolvido nesse tema. | ALTA | 5
Levantar requisitos para criação do nosso sistema sobre Fazendas urbanas | Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. | T5- Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. T6- Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. T7- Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5
Definir como será as regras do nosso negócio que iremos atender | Regras de negócio e glossário do sistema. | T8- Criar um cenário bem detalhado, com: regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema. | MÉDIA | 5
Metrificar o quanto tempo e esforço levará para produzir nosso sistema | Definir e justificar o ciclo de desenvolvimento do Software | T9- Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software | MÉDIA | 4
Produzir os protótipos de tela do nosso sistema | Elaborar os protótipos de tela pelo Figma | T10- Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | MÉDIA | 8
Descrever por meio de diagramas e texto (simplificado e objetivo) oquê nosso sistema irá fazer. | Elaborar os modelos de casos de uso. | T11- Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. T12- Identificar relacionamentos de include, extend e generalização. | MÉDIA | 4
Descrever por meio de diagramas (simplificado e objetivo) oquê nosso sistema irá fazer. | Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | T13- Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity). T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. T15- Elaborar o diagrama de implantação (definir quantos servidores, banco de dados, estrutura utilizada para o sistema e como instalar o sistema). | ALTA | 8
Produzir uma explicação visual de como será nosso banco de dados | Elaborar o diagrama de ER do banco de dados e dicionário de dados. | T16- Elaborar o Diagrama ER do banco de dados. T17- Dicionário de dados. | ALTA | 9
Produzir nosso bando de dados e simular testes. | Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc); | T18- Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc). | ALTA | 10
Após testado, documentar todo resultado produzido pelos testes. | Criar planilhas de testes do sistema e as querys do banco. | T19- Criar planilhas de testes para homologação do sistema identificando como produzir as evidências do teste e as querys no banco, para certificar que os dados estão corretos (um mínimo de testes que assegurem a funcionalidade básica do sistema); | MÉDIA | 11
Tutorial para quem for utilizar nosso sistema. | Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico) | T20- Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico). | MÉDIA | 12
Metrificar e analisar nosso sistema | Definir relatórios de gestão. | T21- Definir relatórios de gestão para análise de evolução dos negócios, análise de mercado, desempenho dos funcionários (RH) etc. |  | 5
Formular uma Poc em C# | PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD | T22- PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD (Creat – Criar - , Read – Ler, Update – Atualizar e Delete – Apagar). * *Chamar classes em uma dll para o cadastro dos itens no banco. No segundo semestre, o sistema deverá ser implementado. | ALTA | 13
Metrificar e analisar nosso sistema | Economia e mercado. | T23- Estimativa e viabilidade. | Baixa | 3
Analisar como usaremos o RH | Gestão estratégica de recursos humanos. | T24- descrever quais recursos humanos serão utilizados. | Média | 3
Introdução do Pim | Fazer a introdução do PIM | T25- A introdução deve apresentar o tema de modo contextualizado, de forma que fique claro ao leitor qual o objetivo do projeto. É preciso explicitar claramente o objetivo do trabalho e a delimitação do estudo. Pensem que seus leitores precisam entender o foco de seu trabalho logo ao ler o resumo e a introdução. | BAIXA | 2
Caracterização do PIM | CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA (STARTUP) | T26- Nesse capítulo deverão ser apresentadas informações que permitam ao leitor conhecer e entender os processos de negócios que compõem a empresa que se utilizará do software que está sendo analisado e projetado. Devem ser inseridas as informações que efetivamente interferem na definição dos requisitos do sistema. Não devem ser inseridas informações acessórias, que não contribuam para o estabelecimento de requisitos funcionais e não funcionais. Por exemplo, não é necessário descrever o perfil dos sócios ou a forma como resolveram iniciar o projeto. | BAIXA | 3
Desenvolvimento PIM | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO | T27- Com base na fundamentação teórica das disciplinas que compõem o semestre (cursadas no modo presencial e no AVA), deverão ser elaboradas propostas para cada uma das situações específicas de cada disciplina, procurando sempre justificar a adoção da solução proposta, por meio da discussão de suas vantagens, viabilidade econômica e/ou disponibilidade da tecnologia. Nesse capítulo, o grupo deverá apresentar o projeto como um todo, destacando suas virtudes, eventuais limitações e suas perspectivas de aperfeiçoamento. Aqui o(s) avaliador(es) deve(m) “enxergar” (identificar) o atendimento aos requisitos obrigatórios do PIM III em cada disciplina, além daqueles estabelecidos pelos professores. | BAIXA | 4
Considerações PIM | CONSIDERAÇÕES FINAIS | T28 - NAS CONSIDERAÇÕES FINAIS NÃO DEVE APARECER CITAÇÃO PORQUE É A PERCEPÇÃO DO GRUPO SOBRE O PROJETO REALIZADO, A SUA CONCLUSÃO DA PESQUISA. Nas considerações finais deve haver um texto relacionando o problema que foi proposto e as soluções que foram sugeridas, de tal maneira a valorizar as opções adotadas e motivar o prosseguimento dos estudos, para que a empresa de locação receba mais propostas e contribuições da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e suas aplicações. | BAIXA | 5
Padronização do PIM | Padronição da documentação | T29- O PIM deverá ser normalizado de acordo com o guia de normalização de trabalhos acadêmicos disponível no site da UNIP, no item biblioteca. O PIM deverá ser “postado” no sistema de trabalhos acadêmicos da UNIP dentro do prazo. Se isso não for feito, o grupo será reprovado. Deverá ser entregue ao coordenador do curso a versão impressa e digital com o PIM, apresentação em powerpoint, arquivos com os diagramas e códigos fonte completamente comentados (e anexados no final do trabalho impresso), quando for o caso. | BAIXA | 4
Criar apresentação PIM | Apresentação por Power Point | T30- Cada grupo deverá fazer uma apresentação oral ou virtual do projeto, utilizando slides no PowerPoint ou equivalente. | BAIXA | 7
Dev Team
|  |  |  | Nome: | RA:
|  |  |  | Gabriel Pinelli (PO) |  | **OBS: Nesse projeto tanto o PO quanto o Scrum master farão também o papel de dev Team.
Luana Martini (Scrum Master)
Mateus Gomes
Arieli Justino
Ana Beatriz
Fábio

## Sprint Backlog
Dev Team
[5 empty] | Nome: | RA:
[5 empty] | Gabriel Pinelli (PO) |  | **OBS: Nesse projeto tanto o PO quanto o Scrum master farão também o papel de dev Team.
Luana Martini (Scrum Master)
Mateus Gomes
Arieli Justino
Ana Beatriz
Fábio
SPRINT BACKLOG
SPRINT 01
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Pesquisa Fazenda Urbana | T1 | ALTA | 5 | Todos | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T2 | ALTA | 5 | Todos | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T3 | ALTA | 5 | Todos | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T4 | ALTA | 5 | Todos | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 02
HISTORIA | TAREFA | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. | T5 | ALTA | 5 | Todos | 6 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T6 | ALTA | 5 | Todos | 6 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T7 | ALTA | 5 | Todos | 6 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 03
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | T13 ; T14 ; T15 | ALTA | 8 | Mateus ; Fábio ; Gabriel | 4 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Regras de negócio e glossário do sistema. | T8 | ALTA | 5 | Arieli; Bia; Luana | 5 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 04
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Elaborar os modelos de casos de uso. | T11 ; T12 | ALTA | 4 | Gabriel ; Mateus ; Luana | 2 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Elaborar o diagrama de ER do banco de dados e dicionário de dados. | T16 ; T17 | ALTA | 9 | Arieli ; Beatriz | 5 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Introdução | T25 | BAIXA | 2 | Fábio | 7 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 05
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Formular uma Poc (CRUD) | T22 | ALTA | 13 | Gabriel ; Fábio ; Mateus | 7 | 2024-04-29 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Elaborar os protótipos de tela pelo Figma | T10 | ALTA | 9 | Luana; Beatriz ; Arieli | 6.5 | 2024-04-29 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 06
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc); | T18 | ALTA | 10 | Gabriel; Arieli; Mateus | 7 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO
Definir e justificar o ciclo de desenvolvimento do Software | T9 | MÉDIA | 7 | Fábio | 3 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO
FINALIZAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE TELA | T10 | ALTA | 9 | Ana Beatriz; Luana | 10 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO

## DAILY
SPRINT 05
DATA | RESPONSAVEL | STATUS
2024-04-23 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - CORRIGIR REGRA DE NEGOCIO
2024-04-23 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - ORGANIZAR REPOSITORIO
2024-04-23 | ARIELI | DEPENDE DA CORREÇÂO DAS REGRAS DE NEGÓCIO - TERMINAR GLOSSARIO
2024-04-23 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - DESENVOLVER TELAS PROTOTIPO
2024-04-23 | FABIO | DESENVOLVER INTRODUÇÃO
2024-04-23 | MATHEUS | ATESTADO
2024-04-24 | LUANA | INICIAR PROTOTIPODE TELAS - CADASTRO DE USUARIO
2024-04-24 | GABRIEL | FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO REPOSITORIO
2024-04-24 | ARIELI | FINALIZAR GLOSSARIO
2024-04-24 | ANA BEATRIZ | CORRIGIR TELA DE LOGIN
2024-04-24 | FABIO | FINALIZAR INTRUDUÇÃO
2024-04-24 | MATHEUS | TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-25 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-25 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-26 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-26 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-27 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-27 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | LUANA | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | GABRIEL | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | FÁBIO | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-28 | ARIELI | FINALIZADO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-28 | MATHEUS | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD ; Houve dificuldade na integração com o banco de dados.
2024-04-29 | LUANA | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | GABRIEL | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | ANA BEATRIZ | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | FÁBIO | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | ARIELI | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | MATHEUS | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
SPRINT 06
2024-04-30 | LUANA | ENCARREAGADA DA FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-04-30 | GABRIEL | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-04-30 | ANA BEATRIZ | ENCARREAGADA DA FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-04-30 | FÁBIO | ENCARREGADO DO CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-04-30 | ARIELI | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-04-30 | MATHEUS | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-01 | LUANA | FERIADO
2024-05-01 | GABRIEL | FERIADO
2024-05-01 | ANA BEATRIZ | FERIADO
2024-05-01 | FÁBIO | FERIADO
2024-05-01 | ARIELI | FERIADO
2024-05-01 | MATHEUS | FERIADO
2024-05-02 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-02 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-02 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-02 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO - CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-05-02 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-02 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-03 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-03 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO - CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-05-03 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | LUANA | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | FÁBIO | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | LUANA | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | FÁBIO | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-06 | LUANA | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | GABRIEL | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | ANA BEATRIZ | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | FÁBIO | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | ARIELI | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | MATHEUS | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-07 | LUANA
2024-05-07 | GABRIEL
2024-05-07 | ANA BEATRIZ
2024-05-07 | FÁBIO
2024-05-07 | ARIELI
2024-05-07 | MATHEUS

## Retrospectiva
RETROSPECTIVA DA SPRINT
DATA: | Assunto:
25-03-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foi acordado a reformulação dos Backlogs: Produto, Sprint e PIM. E também reformulado o repositório do GitHub (organização etc).
08-04-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva for acordado a reformulação do backlog da entrega da Sprint, mudar nome do backlog-sprint. Colocar o que cada pessoa vai fazer no Trello, separar cada componente do grupo e criar pasta dentro da /backlog e colocar um arquivo com o grupo separado.
29-04-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foir acordado que será feito o gráfico de BurnDown e passar o CRUD para pdf ou png.
06-05-24 ¦ Segunda-Feira | ...

## BURNDOWN
NECESSITA REVISÃO
|  | Base Line | Realizado
| dia 0 | 7 | 7
| dia 1 | 6 | 7
| dia 2 | 5 | 7
| dia 3 | 4 | 5
| dia 4 | 3 | 4
| dia 5 | 2 | 2
| dia 6 | 1 | 2
| dia 7 | 0 | 0
0.28571
| Sprints | Planejado | Feito
| 2029-04-01 | 40 | 40
| 1930-04-01 | 35 | 34
| 2001-05-01 | 30 | 29
| 2002-05-01 | 25 | 20
| 2003-05-01 | 20 | 20
| 2004-05-01 | 15 | 17
| 2005-05-01 | 10 | 5
| 2006-05-01 | 5 | 5
| Realizado | 0 | 0
|  |  | Base Line | Realizado
|  | dia 0 | 25 | 25
|  | dia 1 | 24.5536 | 0
|  | dia 2 | 24.1071 | 0
|  | dia 3 | 23.6607 | 0
|  | dia 4 | 23.2143 | 0
|  | dia 5 | 22.7679 | 0
|  | dia 6 | 22.3214 | 0
|  | dia 7 | 21.875 | 0
|  | dia 8 | 21.4286 | 0
|  | dia 9 | 20.9821 | 0
|  | dia 10 | 20.5357 | 0
|  | dia 11 | 20.0893 | 0
|  | dia 12 | 19.6429 | 0
|  | dia 13 | 19.1964 | 0
|  | dia 14 | 18.75 | 0
|  | dia 15 | 18.3036 | 0
|  | dia 16 | 17.8571 | 0
|  | dia 17 | 17.4107 | 0
|  | dia 18 | 16.9643 | 0
|  | dia 19 | 16.5179 | 0
|  | dia 20 | 16.0714 | 0
|  | dia 21 | 15.625 | 0
|  | dia 22 | 15.1786 | 0
|  | dia 23 | 14.7321 | 0
|  | dia 24 | 14.2857 | 0
|  | dia 25 | 13.8393 | 0
|  | dia 26 | 13.3929 | 0
|  | dia 27 | 12.9464 | 0
|  | dia 28 | 12.5 | 0
|  | dia 29 | 12.0536 | 0
|  | dia 30 | 11.6071 | 0
|  | dia 31 | 11.1607 | 0
|  | dia 32 | 10.7143 | 0
|  | dia 33 | 10.2679 | 0
|  | dia 34 | 9.8214 | 0
|  | dia 35 | 9.375 | 0
|  | dia 36 | 8.9286 | 0
|  | dia 37 | 8.4821 | 0
|  | dia 38 | 8.0357 | 0
|  | dia 39 | 7.5893 | 0
|  | dia 40 | 7.1429 | 0
|  | dia 41 | 6.6964 | 0
|  | dia 42 | 6.25 | 0
|  | dia 43 | 5.8036 | 0
|  | dia 44 | 5.3571 | 0
|  | dia 45 | 4.9107 | 0
|  | dia 46 | 4.4643 | 0
|  | dia 47 | 4.0179 | 0
|  | dia 48 | 3.5714 | 0
|  | dia 49 | 3.125 | 0
|  | dia 50 | 2.6786 | 0
|  | dia 51 | 2.2321 | 0
|  | dia 52 | 1.7857 | 0
|  | dia 53 | 1.3393 | 0
|  | dia 54 | 0.89286 | 0
|  | dia 55 | 0.44643 | 0
|  | dia 56 | 0 | 0
Gráfico de Burndown Sprint 5
|  | atividade | Total de horas | Dia1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
|  | atividade T1 | 7
|  | atividade T2 | 7
atividade 3
atividade 4
|  | Restante | 14
|  | Estimado | 14
Gráfico de Burndown (em horas) SPRINT 6
| Atividades: | Total de horas: | Dia 29/04 | Dia 30 | Dia 01/05 | Dia 02/05 | Dia 03/05 | Dia 04/05 | Dia 05/05 | Dia 06/05
| atividade 1 | 20 | 1 |  |  | 10 |  | 3 | 2 | 2
| atividade 2 | 10 | 5 | [5 empty] | 2
| atividade 3 | 15 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
| atividade 4 | 10 |  | 3 |  |  |  | 2 | 2
| atividade 5 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2
| atividade 6 | 12 |  | 10 |  | 2 | 3 | 1 |  | 3
| atividade 7 | 15 |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 3
| atividade 8 | 8 |  |  | 5 |  | 2 | 2 | 2
| atividade 9 | 12 |  |  | 4 |  | 2 |  | 4
| atividade 10 | 10 |  |  | 7 |  | 10 |  | 1
| Restante: | 120 | 108 | 90 | 74 | 60 | 41 | 28 | 12 | 0
| Estimado: | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0